## Hoja1
FASE | ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS | RESPONSABLE | FECHA | [9 empty] | Mayo
|  |  | Inicio | Fin. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ANÁLISIS / PLANEACIÓN | Mandar imagen al profesor | Richar Levi Juárez Martínez | 2019-05-03 | 2019-05-05
| Revisar requisitos | Victor Eduardo Rayón Ochoa | 2019-05-06 | 2019-05-10
| Generar acta de constitución del proyecto. | Victor Eduardo Rayón Ochoa | 2019-05-12 | 2019-05-12
| Generar registro de riesgos. | Victor Eduardo Rayón Ochoa | 2019-05-13 | 2019-05-13
| Generar estimación de costos. | Victor Eduardo Rayón Ochoa | 2019-05-14 | 2019-05-14
| Generar presupuesto. | Victor Eduardo Rayón Ochoa | 2019-05-15 | 2019-05-15
EJECUCION | Obtención de texturas simuladas | Richar Levi Juárez Martínez | 2019-05-16 | 2019-05-16
| Inicio de programación (Versión 1) | Richar Levi Juárez Martínez | 2019-05-17 | 2019-05-19
| Revisión de programa (Versión 1) | Richar Levi Juárez Martínez | 2019-05-20 | 2019-05-20
| Inicio de programación (Versión 2) | Richar Levi Juárez Martínez | 2019-05-20 | 2019-05-23
| Revisión de programa (Versión 2) | Richar Levi Juárez Martínez | 2019-05-23 | 2019-05-23
| Presentación final | Victor Eduardo Rayón Ochoa / Richard Levi Juárez Martínez | 2019-05-24 | 2019-05-24